## General List (hidden)
■ 2026 아세안 차세대 글로벌 창업무역스쿨 준비 체크리스트
장소
- 호텔 / 식사 / 만찬 | 운영본부/지회
포스터
- 우선 순위 장소라도 정리되면, 포스터 배포 | 마케팅팀
- 티셔츠 디자인 / 신청 | 컨텐츠팀
참가 신청서 | 완료
- Google format / QR 코드 | 완료
- 포스터 삽입 | 완료
- 참가자 취합 | 인사팀
픽업 / 드랍 스케줄 | 스포테인먼트
집행부 인원 역할 분담 | 대표, 부대표
서포터즈 역할 분담 | 대표, 부대표
프로그램 | 전체
- 조원 구성 | 인사팀
- 조별 채점표 | 인사팀
- 상금 | 운영진
강사 섭외 / 스케줄 / 강의 | 지회, 차세대
만찬 | 스포테인먼트
공항 샌딩 | 스포테인먼트

## 조별 그룹핑
1조 |  | 카톡 | 2조 |  | 카톡 | 3조 |  | 카톡 | 4조 |  | 카톡
해외 서포터 A | 홍범선 (자카르타) | LIVEDBS | 해외 서포터 A | 노병진 (자카르타) | wudupbrian | 해외 서포터 A | 이용선(하노이) | ys901230 | 해외 서포터 A | 이진희 (호치민) | 7686ethan
해외 서포터 B | 이현기 (프놈펜) | wooodiii | 해외 서포터 B | 이정원 (호치민) | byjungwonlee | 해외 서포터 B | 송호진 (자카르타) | satria7571 | 해외 서포터 B | 김왕휘 (마닐라) | me8800
호치민 (남) | 이윤상 | ekzm172 | 호치민 (남) | 한재성 | nimgimi | 호치민 (남) | 성창현 | myunmog | 호치민 (남) | 고준영 | go4536
마닐라 (남) | 이재영 | Ker94 | 호치민 (여) | 이나래 | lucy0621 | 호치민 (남) | 김규범 | oooiu88 | 호치민 (남) | 김준형 | skskbbk
마닐라 (여) | 김예원 | ye1000 | 마닐라 (여) | 구수현 | Makatisu | 마닐라 (여) | 장윤정 | jangstella | 마닐라 (여) | 강민지 | philmin123
자카르타 (여) | 이유림 | eyr9288 | 하노이 (남) | 신무섭 | roohj | 마닐라 (남) | 이준구 | Eric1106 | 방콕 (남) | 이희철 | macmiller
방콕 (남) | 권만재 | akswo1997 | 뉴델리 (남) | 송영만 | kentsym | 방콕 (남) | 김시후 | lpkp833 | 하노이 (남) | 김재민 | again6126
하노이 (남) | 임진호 | vienne | 카이로 (남) | 조문경 | munkyoungcho | 퍼스 (여) | 김나리 | nari8672 | 대만 (여) | 박미래 | alfo0112
싱가폴 (여) | 장나겸 | munidayo | 싱가폴 (남) | 이재원 | jresourse0917 | 싱가폴 (여) | 왕수정 | crystalw1280 | 싱가폴 (여) | 주영란 | Ranney7
5조 |  | 카톡 | 6조 |  | 카톡 | 7조 |  | 카톡 | 8조 |  | 카톡
해외 서포터 A | 이동원 (마닐라) | wngmlwmf1 | 해외 서포터 A | 하민호 (호치민) | ragoon216 | 해외 서포터 A | 홍수찬 (방콕) | spiderchan | 해외 서포터 A | 이정음 (하노이) | koyg5
해외 서포터 B | 김경란(중국/연길) | krkim1984 | 해외 서포터 B | 이현영 (싱가포르) | leekong | 해외 서포터 B | 이수진 (타이베이) | sujntw | 해외 서포터 B | 정한별 (오사카) | chb0115
호치민 (남) | 최서용 | seo900829 | 호치민 (남) | 배승일 | bsi0506 | 호치민 (남) | 이시헌 | dltlgjsxl | 호치민 (남) | 김성우 | EEHEEH4182
호치민 (남) | 백경담 | ggodam | 호치민 (남) | 강건우 | Ddanegee | 마닐라 (여) | 임지원 | piajiwonlim | 호치민 (남) | 김우성 | +821068079707
마닐라 (여) | 조수지 | duzy0919 | 마닐라 (여) | 김경원 | ke20061209 | 마닐라 (남) | 유선웅 | sun_0914 | 마닐라 (여) | 이연지 | Pororovv
자카르타 (남) | 김가람 | nathankkim12 | 자카르타 (남) | 유희웅 | gmldnd010 | 자카르타 (남) | 권처원 | cjdnjsdlek | 자카르타 (여) | 전주희 | wngml7410
하노이 (남) | 최재용 | cjy9999 | 하노이 (남) | 김기남 | peking1209 | 방콕 (남) | 김범준 | dlarud654 | 하노이 (남) | 최은총 | liose
대만 (남) | 이동협 | z7163 | 대만 (남) | 이요셉 | Charmingjoe7 | 하노이 (남) | 박현곤 | phg110975 | 프놈펜 ((여) | 김유경 | chamchi0526
싱가폴 (여) | 윤수련 | tnfus7114 | 싱가폴 (여) | 이동윤 | dongyunie | 싱가폴 (여) | 이다은 | lde2005 | 싱가폴 (남) | 이준영 | Steve1155
9조 |  | 카톡 | 10조 |  | 카톡
해외 서포터 A | 김정준 (호치민) | doublej8888 | 해외 서포터 A | 서피터 (마닐라) | ac2345
해외 서포터 B | 서대원 (타이베이) | scdh0500 | 해외 서포터 B | 오창영(하노이) | akkaoka
호치민 (남) | 오원빈 | beenx253 | 호치민 (남) | 류승국 | tony1282
호치민 (남) | 이준호 | zkqkf97 | 호치민 (남) | 김석현 | seokhyeon58
마닐라 (여) | 김은희 | a1004kim100404 | 마닐라 (여) | 심다예 | daye89
자카르타 (여) | 노유희 | yuhee37 | 자카르타 (여) | 류채영 | thehappytree777
하노이 (남) | 김경수 | kyoungsu0714 | 두바이 (여) | 정해리 | wjdgofl101
하노이 (여) | 배송빈 | Sallybaebae | 뉴델리 (남) | 이용휘 | dldydgnl99@nate.com
프놈펜 (남) | 이우재 | iversonlee119 | 프놈펜 (남) | 윤정우 | yuno94

## 준비체크리스트 (hidden)
■ 2026 아세안 차세대 글로벌 창업무역스쿨 준비 체크리스트
- 일정 : 26.08.13(목) ~ 16(토)
- 장소 : | YMCA Fort Canning
구분 |  |  |  | Time Table | 일정 (시작시기) | 일정 (완료시기) | 진행현항 | 예산 | 담당자 | 준비 담당자 (정) | 지원자 (부) | 행사 담당자 (정) | 행사 지원자 (부) | 비고
참가자 | 준비물 | 포스터 제작 |  | May |  |  | 완료 | - | 윤수련
|  | 본부 요청 - 옥타 뱃지, 졸업장, 졸업장 커버 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 오프닝 국기 리스트 - 참가자 국가별 |  | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 김현주
|  | 티셔츠 제작 - 서포터즈 / 수강생 |  | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련
| 교육생/ 서포터 | 싱가폴 홍보 - SNS(인스타그램 게시물, 쓰레드) |  | June |  |  | 예정 | - | 윤수련
|  | 싱가폴 홍보 - 오픈채팅방 (1회/2주) |  | June |  |  | 예정 | - | 윤수련
|  | 싱가폴 홍보 - 교민잡지(코리안월드) |  | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련 |  |  |  |  | 불가
|  | 인원 취합 |  | June |  |  | 예정 | - | 천정인
|  | 변수 인원 전체 재확인 |  | July |  |  | 예정 | - | 천정인
|  | 최종 인원 확정 및 안내 |  | July |  |  | 예정 | - | 천정인
|  | 개인 항공스케줄 취합 |  | June |  |  | 예정 | - | 천정인
|  | 참가비 접수 (싱가폴 계좌_SGD, 원화 계좌_Won, 현장 접수_USD) |  | Aug |  |  | 예정 | - | 이주원
|  | 단체 카톡방 개설 - 집행부. 서포터즈 - 수강생 전체방 |  | July |  |  | 예정 | - | 천정인
|  | 최종 안내 메일/카톡 (공항 집결장소 - 픽업 Signage) |  | July |  |  | 예정 | - | 천정인
| 스탭 | 싱가폴 집행부 | 인원 확정 | June |  |  | 예정 | - | 대표 & 인사
|  |  | 업무 분담 | June |  |  | 예정 | - | 대표 & 인사
|  | 해외 서포터즈 & 차세대 위원회 | 인원 확정 | June |  |  | 예정 | - | 대표 & 인사
|  |  | 업무 분담 | June |  |  | 예정 | - | 대표 & 인사
|  |  | 항공스케줄 취합 | June |  |  | 예정 | - | 천정인
장소 | 공항 | 공항 내 동선/집결장소 or 픽업포인트 등 안내자료 준비 |  | July |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련
|  | pick up drop off | 강사 픽업/드롭 어렌지 | July |  |  | 예정 | - | 임효민
|  |  | VIP / 시니어 픽업/드롭 어렌지 | July |  |  | 예정 | - | 임효민
|  |  | 교육생&서포터 픽업/드롭 어렌지 | July |  |  | 예정 | - | 임효민
|  |  | 버스 / 미니버스 / 렌트카 수배 | July |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 임효민
| 호텔 | 입구 | 현수막 (내외부 위치 확인 필요) | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 김현주
|  |  | X-배너 제작 (필요 시) | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 김현주
|  | 구디백 | 구디백 상품 선정/구매 | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련
|  |  | 수령 및 포장 | July |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련
|  | 부킹 | 개별 숙방 안됨 2인 1실 / 1인 1실 (요청시) | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 이주원
|  |  | 방배정 | July |  |  | 예정 |  | 권지은
|  |  | 컨퍼런스 룸 | June |  |  | 예약완료 | 예산 확인 필요 | 이주원
|  | 접수대 | 접수대 책상/의자 세팅 | June |  |  | 예정 | - | 이주원
|  |  | X-배너 제작 (필요 시) | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 김현주
|  |  | 참가자 명단 준비 | June |  |  | 예정 | - | 이주원
|  |  | 참가비 현장납부 | July |  |  | 예정 | - | 이주원
|  |  | 노트북 준비 | July |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 명찰(앞면 이름, 뒷면 일정표) 제작 | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련
|  |  | 유니폼 제작 / 유니폼 판매(기념품) | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 윤수련
|  |  | 숙소 키 준비 | June |  |  | 예정 | - | 이주원
|  | 강의실 | 현수막 제작 | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 권지은
|  |  | 스크린, 빔프로젝터, 인터넷(유무선) 확인 | June |  |  | 예정 | - | 권지은
|  |  | 마이크(유무선) 및 음향시설 확인 | June |  |  | 예정 | - | 권지은
|  |  | 노트북, 포인터 준비 | June |  |  | 예정 | - | 권지은
|  |  | 책상/의자 배치 확인 (필요 시 좌석배치표) | June |  |  | 예정 | - | 권지은
|  |  | 조편성 및 조편성표 준비 | July |  |  | 예정 | - | 권지은
|  |  | 교재 제작 및 프린트 | July |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 권지은
|  |  | 필기구/사무용품 준비 | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 권지은
|  |  | 교육생용 물/음료, 간식 준비 | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 권지은
|  |  | 강사용 물/음료/옥타티 선물 준비 | June |  |  | 예정 | 예산 확인 필요 | 권지은
|  | 숙소 | 참가자 숙소 배정 및 숙소배정표 준비 | July |  |  | 예정 | - | 권지은
|  | 식당 | 1일차 석식 | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 그랜드 콥톤
|  |  | 2일차 조식 | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 호텔
|  |  | 2일차 중식 | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 호텔
|  |  | 2일차 석식 | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 그랜드 콥톤
|  |  | 3일차 조식 | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 호텔
|  |  | 3일차 중식 | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 호텔
|  |  | 3일차 석식 (폐회식 만찬) | June |  |  | 예정 | - | 대표 |  |  |  |  | 신만복, 홍대
| 기타 | 외부식당 | 만찬 장소 섭외 및 예약 | July |  |  | 예정 | - | 대표
|  |  | 음향 등 장비 확인 | July |  |  | 예정 | - | 대표
|  |  | 메뉴 사전 주문 | July |  |  | 예정 | - | 대표
|  | 개별관광 | 싱가폴 관광/맛집 리스트 제작 및 배포 - 간단 리스트 / Grab 주소 / - 마사지 / MOA / 한국식당 / 싱가폴 식당 | July |  |  | 예정 | - | 윤수련 |  |  |  |  | 성학경 물어보기
프로그램 | 홍보 | 촬영 | 사진 / 영상 촬영 및 편집 분담 | June |  |  | 예정 | - | 권노영
|  | 포토스팟 | 디자인 | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 포토스팟 | 백드롭 제작 | June |  |  | 예정 | - | 김현주
| 입교식 | VIP 섭외 및 안내 | 개회사 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 환영사 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 축사 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  | 진행 준비 | 옥타 깃발, 태극기 | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  |  | 진행자 선정 | June |  |  | 예정 | - | 대표
|  |  | 식순/시나리오 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | ppt 자료 및 영상 | July |  |  | 예정 | - | 권노영
| OT | 진행 준비 | 진행자 선정 | June |  |  | 예정 | - | 대표
|  |  | 시나리오 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | ppt 자료 및 영상 | July |  |  | 예정 | - | 권노영
|  | 본부 차세대 위원회 | 차세대위원회와 일정/내용 확인 | July |  |  | 예정 | - | 김현주
| 조별활동 | 3일차 오전 | 프로그램 확정 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 진행자 선정 | June |  |  | 예정 | - | 대표
|  |  | 관련 준비물 준비 | June |  |  | 예정 | - | 권지은
| 강의 | 강사 | 강사 섭외 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 강의안 및 프로필 요청 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 방문일정 확인 및 티켓팅 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 행사 전 최종 안내 (공항 픽업 계획 등) | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 선물 준비 | June |  |  | 예정 | - | 권지은
|  | 진행 준비 | 강의 오프닝/클로징 진행자 선정 | June |  |  | 예정 | - | 대표
| 레크 레이션 | 레크레이션 프로그램 확정 |  | July |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 관련 준비물 준비(소품 등 필요 시) |  | July |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 진행자 선정 |  | July |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 상금 / 상품 |  | July |  |  | 예정 | - | 권지은
| 왓츠 유어 비즈니스 | 방식/룰/data 확정 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 마스터 섭외 또는 자체 선정 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 진행요원 확정 및 역할 분담 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 진행요원 교육 준비 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 오리엔테이션 준비 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 기타 준비물 준비 |  | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 상금 |  | June |  |  | 예정 | - | 권지은
| 수료식 /만찬 | VIP 섭외 및 안내 | 폐회사 | June |  |  | 예정 | - | 김현주
|  | 진행 준비 | 진행자 선정 | June |  |  | 예정 | - | 대표
|  |  | 기장 선출 | June |  |  | 예정 | - | 이선준 |  |  |  |  | 안함
|  |  | 수료식 리허설 준비 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | 식순/시나리오 | June |  |  | 예정 | - | 이선준
|  |  | ppt 자료 및 영상 | June |  |  | 예정 | - | 없음 |  |  |  |  | 취소
|  |  | 수료증/뱃지 준비 | June |  |  | 예정 | - | 김현주
| 차세대 파티 | 진행자 선정 |  | July |  |  | 예정 | - | 대표
|  | 참가비/찬조금 접수 |  | July |  |  | 예정 | - | 이선준
|  | 식당 결제 |  | Aug |  |  | 예정 | - | 이선준
| 체크 아웃 | 숙소 키 반납 확인 |  | Aug |  |  | 예정 | - | 이주원
|  | late checkout, 숙박 연장, 짐 보관 등 호텔과 커뮤 |  | Aug |  |  | 예정 | - | 이주원
|  | 버스 안내 |  | July |  |  | 예정 | - | 없음 |  |  |  |  | 개별이동
|  | 호텔 정산 |  | Aug |  |  | 예정 | - | 이주원
참가자 접수(Check-in) 상세 절차 - 8/13(목) 13:00~15:00 / 장소: YMCA Fort Canning 2층
순서 |  | 항목 |  | 세부 내용 |  |  |  |  | 담당 |  |  |  |  | 비고
1 |  | 사전 세팅 확인 |  | 호텔 2층 접수 공간 - 테이블 1개, 의자 배치 상태 사전 확인 (호텔 측에서 세팅). 우리 측이 참가자 도착 전 반드시 현장 점검 |  |  |  |  | 이주원 |  |  |  |  | 행사 시작 최소 1시간 전(12:00까지) 확인 완료
2 |  | 숙소 키 사전 수령 |  | 호텔 프론트에서 전 객실 키를 참가자 도착 전에 운영진이 먼저 일괄 수령하여 접수대에 비치 |  |  |  |  | 이주원 |  |  |  |  | 방배정표와 매칭해 방번호별 키 봉투로 준비
3 |  | 접수 물품 비치 |  | 참가자 명단(방배정 포함), 여권 확인용 리스트, 명찰, 유니폼, 웰컴키트, 참가비 영수증, 노트북·프린터 |  |  |  |  | 이주원, 윤수련 |  |  |  |  | 노트북은 이선준 준비 물품과 연계
4 |  | 참가자 응대/여권 확인 |  | 참가자 도착 시 성함 확인, 여권 대조(스탭 동반, 명단과 실명/생년월일 일치 확인), 참가비 현장납부자 정산 및 영수증 발급 |  |  |  |  | 이주원 + 스탭 2인 |  |  |  |  | 여권 실명 확인은 반드시 스탭과 함께 2인 1조로 진행
5 |  | 물품 배부 |  | 명찰, 유니폼, 웰컴키트, 숙소 키 순서로 배부 |  |  |  |  | 이주원, 윤수련 |  |  |  |  | -
6 |  | 마감 및 미도착자 정리 |  | 15:00 접수 마감 후 미도착자 리스트 정리, 개별 연락 및 추후 안내 |  |  |  |  | 천정인 |  |  |  |  | 행사 참석 인원 시트 명단과 대조
|  |  |  | July |  | 4월 5일
Note on D13: ====== ID#AAACD8pIT40 Unknown Author (2026-07-26 04:04:08) 싱가포르 구인구직 싱스포츠 90-00모임 싱가포르 뭐먹지 싱가폴사랑 카페 2040오픈채팅 한국촌 NOSOLO 카톡 옥타 차세대 신만복 청년 한인회 영프로페셔널 싱가포르비즈니스 홍보방

## 타임테이블1번 (hidden)
■ 2024 아세안 차세대 글로벌 창업무역스쿨 준비 타임테이블
- 일정 : 24.08.22(목) ~ 24(토)
- 장소 :
구분 |  |  |  | Time Table | 일정 (시작시기) | 일정 (완료시기) | 진행현항 | 4월 2주차 | 4월 3주차 | 4월 4주차 | 5월 1주차 | 5월 2주차 | 5월 3주차 | 5월 4주차 | 5월 5주차 | 6월 1주차 | 6월 2주차 | 6월 3주차 | 6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차
참가자 | 준비물 | 포스터 제작 |  | April | 3.4 |  | 예정 | >
|  | 본부 요청 - 옥타 뱃지, 명찰, 졸업장, 졸업장 커버 |  | May | 5.4 |  | 예정 |  |  |  | >
|  | 오프닝 국기 리스트 - 참가자 국가별 |  | June | 6.4 |  | 예정 | [8 empty] | >
|  | 티셔츠 제작 - 서포터즈 / 수강생 |  | April | 5.2 |  | 예정 | >
| 교육생/ 서포터 | 마닐라 홍보 - SNS |  | April | 4.2 |  | 예정 |  |  | >
|  | 마닐라 홍보 - 카톡 주 2회 |  | April | 4.2 |  | 예정 |  |  | >
|  | 마닐라 홍보 - 교민잡지 |  | April | 4.2 |  | 예정 |  |  | >
|  | 동서남아.일본 홍보 - 대외 홍보 |  | April | 4.2 |  | 예정 |  |  | >
|  | 인원 취합 |  | June | 6.4 |  | 예정 | [8 empty] | >
|  | 인원 확정 및 개별 안내 |  | June | 6.4 |  | 예정 | [11 empty] | >
|  | 변수 인원 전체 재확인 |  | June | 6.4 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  | 최종 인원 확정 및 안내 |  | July | 7.4 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  | 개인 항공스케줄 취합 |  | July | 7.2 |  | 예정 | [13 empty] | >
|  | 참가비 접수 |  | June | 6.4 |  | 예정 | [18 empty] | >
|  | 단체 카톡방 개설(집행부/ 집행부. 서포터즈/수강생) |  | Aug | 8.1 |  | 예정 | [16 empty] | >
|  | 최종 안내 메일/카톡 (공항 집결장소 - 픽업 Signage) |  | Aug | 8.1 |  | 예정 | [16 empty] | >
| 스탭 | 마닐라 집행부 | 인원 확정 | April | 4.1 |  | 예정 | >
|  |  | 업무 분담 | April | 4.1 |  | 예정 | >
|  |  | 지원 스케줄 취합 | April | 4.1 |  | 예정 | >
|  | 본부.서포터즈 & 차세대위원회 | 인원 확정 | June | 6.4 |  | 예정 | [8 empty] | >
|  |  | 업무 분담 | June | 6.4 |  | 예정 | [8 empty] | >
|  |  | 항공스케줄 취합 | June | 6.4 |  | 예정 | [8 empty] | >
장소 | 공항 | 공항 내 동선/집결장소 or 픽업포인트 등 안내자료 준비 |  | July | 7.1 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  | pick up drop off | 강사 픽업/드롭 어렌지 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | VIP / 시니어 픽업/드롭 어렌지 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 교육생&서포터 픽업/드롭 어렌지 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 버스 / 미니버스 / 렌트카 수배 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
| 호텔 | 입구 | 현수막 | July | 7.3 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | Signage | July | 7.3 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  | 부킹 | 2인 1실 / 1인 1실 (요청시) | July |  |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 컨퍼런스 룸 | April |  |  | 예정 | >
|  | 접수대 | 접수대 책상/의자 세팅 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | X-배너 제작 (필요 시) | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 백드롭 제작 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 포토월 제작 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 참가자 명단 준비 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 참가비 현장납부 | Aug | 7 |  | 예정 | [18 empty] | >
|  |  | 노트북/프린터 준비 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 명찰(앞면 이름, 뒷면 일정표) 제작 | July | 7 |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 유니폼 제작 / 유니폼 판매(기념품) | July | 7 |  | 예정 | >
|  |  | 숙소 키 준비 | July | 7 |  | 예정 | [18 empty] | >
|  | 강의실 | 현수막 제작 | July | 7 |  | 예정
|  |  | 스크린, 빔프로젝터, 인터넷(유무선) 확인 | May | 7 |  | 예정 |  |  |  | >
|  |  | 마이크(유무선) 및 음향시설 확인 | May | 7 |  | 예정 |  |  |  | >
|  |  | 노트북, 포인터 준비 | May | 7 |  | 예정 |  |  |  | >
|  |  | 책상/의자 배치 확인 (필요 시 좌석배치표) | June | 7 |  | 예정 | [10 empty] | >
|  |  | 조편성 및 조편성표 준비 | June | 7 |  | 예정 | [10 empty] | >
|  |  | 교재 제작 및 프린트 | May | 7 |  | 예정 |  |  |  | >
|  |  | 필기구/사무용품 준비 | July | 7 |  | 예정 | [16 empty] | >
|  |  | 교육생용 물/음료, 간식 준비 | Aug | 7 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 강사용 물/음료/옥타티 선물 준비 | Aug | 7 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  | 숙소 | 참가자 숙소 배정 및 숙소배정표 준비 | July | 7 |  | 예정
|  | 식당 | 1일차 석식 또는 입교 만찬 | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 2일차 조식 | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 2일차 중식 | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 2일차 석식 | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 3일차 조식 | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 3일차 중식 | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 3일차 석식 (폐회식 만찬) | Aug | 5 |  | 예정 | [17 empty] | >
| 기타 | 외부식당 | 만찬 장소 섭외 및 예약 | July | 6 |  | 예정 | [13 empty] | >
|  |  | 음향 등 장비 확인 | July | 6 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  |  | 메뉴 사전 주문 | July | 6 |  | 예정 | [17 empty] | >
|  | 개별관광 | 마닐라 관광/맛집 리스트 제작 및 배포 | June | 6 |  | 예정 | [8 empty] | >
프로그램 | 홍보 | 촬영 | 사진 / 영상 촬영 및 편집 분담 | July | 6 |  | 예정 | [13 empty] | >
|  | 포토스팟 | 디자인 | May | 6 | [5 empty] | >
|  | 포토스팟 | 백드롭 제작 | July | 6 |  | 예정 | [11 empty] | >
| 입교식 | VIP 섭외 및 안내 | 개회사 | June |  |  | 예정 | [8 empty] | >
|  |  | 환영사 | June |  |  | 예정 | [8 empty] | >
|  |  | 축사 | June |  |  | 예정 | [8 empty] | >
|  | 진행 준비 | 옥타 깃발, 태극기 | July |  |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 진행자 선정 | July |  |  | 예정 | [12 empty] | >
|  |  | 식순/시나리오 | June |  |  | 예정 | [8 empty] | >
|  |  | ppt 자료 및 영상 | June |  |  | 예정 | [8 empty] | >
| OT | 진행 준비 | 진행자 선정 | June |  |  | 예정 | [11 empty] | >
|  |  | 시나리오 | June |  |  | 예정 | [11 empty] | >
|  |  | ppt 자료 및 영상 | June |  |  | 예정 | [11 empty] | >
|  | 본부 차세대 위원회 | 차세대위원회와 일정/내용 확인 | June |  |  | 예정 | [13 empty] | >
| 조별 활동 | 1일차 저녁 | 프로그램 확정 | June |  |  | 예정
|  |  | 진행자 선정 | June |  |  | 예정
|  |  | 관련 준비물 준비 | June |  |  | 예정
|  | 2일차 저녁 | 프로그램 확정 | June |  |  | 예정
|  |  | 진행자 선정 | June |  |  | 예정
|  |  | 관련 준비물 준비 | June |  |  | 예정
| 강의 | 강사 | 강사 섭외 | April | 4.1 |  | 예정
|  |  | 강의안 및 프로필 요청 | May | 4.1 |  | 예정
|  |  | 방문일정 확인 및 티켓팅 | May |  |  | 예정
|  |  | 행사 전 최종 안내 (공항 픽업 계획 등) | July |  |  | 예정
|  |  | 선물 준비 | July |  |  | 예정
|  | 진행 준비 | 강의 오프닝/클로징 진행자 선정 | July |  |  | 예정
| 레크 레이션 | 레크레이션 프로그램 확정 |  | June |  |  | 예정
|  | 관련 준비물 준비(소품 등 필요 시) |  | July |  |  | 예정
|  | 진행자 선정 |  | June |  |  | 예정
|  | 상금 / 상품 |  | July |  |  | 예정
| 무역게임 시뮬 레이션 | 방식/룰/data 확정 |  | April |  |  | 예정
|  | 마스터 섭외 또는 자체 선정 |  | April |  |  | 예정
|  | 진행요원 확정 및 역할 분담 |  | April |  |  | 예정
|  | 진행요원 교육 준비 |  | April |  |  | 예정
|  | 오리엔테이션 준비 |  | April |  |  | 예정
|  | 기타 준비물 준비 |  | April |  |  | 예정
|  | 상금 |  | April |  |  | 예정
| 수료식 /만찬 | VIP 섭외 및 안내 | 폐회사 | June |  |  | 예정
|  | 진행 준비 | 진행자 선정 | July |  |  | 예정
|  |  | 기장 선출 | Aug |  |  | 예정
|  |  | 수료식 리허설 준비 | July |  |  | 예정
|  |  | 식순/시나리오 | July |  |  | 예정
|  |  | ppt 자료 및 영상 | July |  |  | 예정
|  |  | 수료증/뱃지 준비 | July |  |  | 예정
| 차세대 파티 | 진행자 선정 |  | July |  |  | 예정
|  | 참가비/찬조금 접수 |  | Aug |  |  | 예정
|  | 숏폼 경진대회 시상 준비 (진행 시) |  | Aug |  |  | 예정
|  | 식당 결제 |  | Aug |  |  | 예정
| 체크 아웃 | 숙소 키 반납 확인 |  | Aug |  |  | 예정
|  | late checkout, 숙박 연장, 짐 보관 등 호텔과 커뮤 |  | Aug |  |  | 예정
|  | 버스 안내 |  | Aug |  |  | 예정
|  | 호텔 정산 |  | Aug |  |  | 예정
|  |  |  | July |  | 4월 5일

## 타임테이블2번 (hidden)
2024 동서남아 차세대 글로벌 창업무역스쿨 세부일정 진행표
항 목 | 세부항목 | 내 용 |  | 일 자 |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 진행현황
|  |  |  | 시작일 | 담당부서 | 종료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
참가자 | 준비물 | 포스터 제작 |  | 45386 | 홍보부 | [25 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  | 본부 요청 - 옥타 뱃지, 명찰, 졸업장, 졸업장 커버 |  | 45416 | 김왕휘 | bar: 5월 1 to 8월 1
|  | 오프닝 국기 리스트 - 참가자 국가별 |  | 45447 | 기획부 | bar: 6월 1 to 8월 1
|  | 티셔츠 제작 - 서포터즈 / 수강생 |  | 45384 | 홍보부 | bar: 6월 1 to 8월 1
| 교육생/ 서포터 | 마닐라 홍보 - SNS |  | 45384 | 김기환, 홍보부 | 2024-08-17 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 마닐라 홍보 - 카톡 주 2회 |  | 45384 | 김기환, 홍보부 | 2024-08-17 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 마닐라 홍보 - 교민잡지 |  | 45384 | 홍보부 | 2024-08-17 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 동서남아.일본 홍보 - 대외 홍보 |  | 45384 | 김왕휘 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 인원 취합 |  | 45447 | 양승우, 운영부 | 45525 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 인원 확정 및 개별 안내 |  | 45447 | 양승우, 운영부 | 45525 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 변수 인원 전체 재확인 |  | 45447 | 양승우, 운영부 | 45525 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 최종 인원 확정 및 안내 |  | 45477 | 양승우, 운영부 | 45525 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 개인 항공스케줄 취합 |  | 45475 | 양승우, 운영부 | 45525 | bar: 4월 1 to 8월 3
|  | 참가비 접수(페소/원화 계좌/현장 접수 - 달러) |  | 45447 | 현장접수 | 45526 | bar: 6월 1 to 8월 4
|  | 단체 카톡방 개설(운영팀, 서포터즈, 수강/청강생 전체방) |  | 45505 | 김승규, 이동원, 임지훈 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  | 최종 안내 메일/카톡 (공항 집결장소 - 픽업 Signage) |  | 45505 | 양승우, 운영부 | bar: 4월 1 to 8월 3
| 스탭 | 마닐라 집행부 | 인원 확정 | 45383 | 임원 | [25 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  |  | 업무 분담 | 45383 | 업무분담 종료 | 45384 | [24 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  |  | 지원 스케줄 취합 | 45383
장소 | 공항 | 공항 내 동선/집결장소 or 픽업포인트 등 안내자료 준비 |  | 45474 | 차세대 서포터즈 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  | pick up drop off | 강사 픽업/드롭 어렌지 | 45474 | 준비위원회 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | VIP / 시니어 픽업/드롭 어렌지 | 45474 | 준비위원회 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 교육생&서포터 픽업/드롭 어렌지 | 45474 | 양승우,운영부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 버스 / 미니버스 / 렌트카 수배 | 45474 | 운영부 | bar: 7월 1 to 8월 3
| 호텔 | 입구 | 현수막 | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | Signage | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  | 부킹 | 2인 1실 / 1인 1실 (요청시) | 45383 | 차세대위원장 | bar: 4월 1 to 8월 1
|  |  | 컨퍼런스 룸 | 45383 | 차세대위원장 | bar: 4월 1 to 8월 1
|  | 접수대 | 접수대 책상/의자 세팅 | 45474 | 김승규 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | X-배너 제작 (필요 시) | 45474 | 김승규 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 백드롭 제작 | 45474 | 김승규 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 포토월 제작 | 45474 | 김승규 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 참가자 명단 준비 | 45474 | 양승우 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 참가비 현장납부 | 45474 | 양승우, 김기환 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 노트북/프린터 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 명찰(앞면 이름, 뒷면 일정표) 제작 | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 유니폼 제작 / 유니폼 판매(기념품) | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 숙소 키 준비 | 45474 | 마닐라 서포터즈 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  | 강의실 | 현수막 제작 | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 스크린, 빔프로젝터, 인터넷(유무선) 확인 | 45474 | 김승규 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 마이크(유무선) 및 음향시설 확인 | 45474 | 김승규 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 노트북, 포인터 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 책상/의자 배치 확인 (필요 시 좌석배치표) | 45474 | 김기환, 운영부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 조편성 및 조편성표 준비 | 45474 | 마닐라 서포터즈 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 교재 제작 및 프린트 | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 필기구/사무용품 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 교육생용 물/음료, 간식 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  |  | 강사용 물/음료/옥타티 선물 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  | 식당 | 1일차 석식 또는 입교 만찬 (만찬 후원자?) | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
|  |  | 2일차 조식 | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
|  |  | 2일차 중식 | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
|  |  | 2일차 석식 | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
|  |  | 3일차 조식 | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
|  |  | 3일차 중식 | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
|  |  | 3일차 석식 (폐회식 만찬) | 45413 | 준비위원회 | bar: 5월 1 to 8월 3
| 기타 | 외부식당 | 만찬 장소 섭외 및 예약 | 45444 | 준비위원회 | bar: 6월 1 to 8월 3
|  |  | 음향 등 장비 확인 | 45444 | 관리부 | bar: 6월 1 to 8월 3
|  |  | 메뉴 사전 주문 | 45444 | 준비위원회 | bar: 6월 1 to 8월 3
|  | 개별관광 | 마닐라 관광/맛집 리스트 제작 및 배포 | 45444 | 서피터 | bar: 6월 1 to 7월 5
프로그램 | 홍보 | 촬영 | 사진 / 영상 촬영 및 편집 분담 | 45444 | 홍보부 | bar: 6월 1 to 8월 2
|  | 포토스팟 | 디자인 | 45444 | 홍보부 | bar: 6월 1 to 8월 2
|  | 포토스팟 | 백드롭 제작 | 45444 | 홍보부 | bar: 6월 1 to 8월 2
| 입교식 | VIP 섭외 및 안내 | 개회사 | 45474 | 준비위원회 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 환영사 | 45474 | 준비위원회 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 축사 | 45474 | 준비위원회 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  | 진행 준비 | 옥타 깃발, 태극기 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 진행자 선정 | 45474 | 운영부 | bar: 7월 1 to 7월 5
|  |  | 식순/시나리오 | 45474 | 기획부 | bar: 7월 1 to 7월 5
|  |  | ppt 자료 및 영상 | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 2
| OT | 진행 준비 | 진행자 선정 | 45474 | 운영부 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 시나리오 | 45474 | 기획부 | bar: 7월 1 to 7월 5
|  |  | ppt 자료 및 영상 | 45474 | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  | 본부 차세대 위원회 | 차세대위원회와 일정/내용 확인 | 45474 | 차세대위원회 | bar: 7월 1 to 8월 2
| 조별 활동 | 1일차 저녁 | 프로그램 확정 | 45474 | OT 및 네트워킹 | [25 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  |  | 진행자 선정 | 45474 | 차세대 서포터즈 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 관련 준비물 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
|  | 2일차 저녁 | 프로그램 확정 | 45474 | 무역시뮬레이션 소개 및 전략 | [25 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  |  | 진행자 선정 | 45474 | 임현준 | [25 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  |  | 관련 준비물 준비 | 45474 | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 3
| 강의 | 강사 | 강사 섭외 | 45383 | 차세대위원장/이동원 | [25 empty] | 완료 | bar: 4월 1 to 8월 5
|  |  | 강의안 및 프로필 요청 | 45444 | 차세대위원장/이동원 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 방문일정 확인 및 티켓팅 | 45444 | 차세대위원장/이동원 | bar: 7월 3 to 8월 2
|  |  | 행사 전 최종 안내 (공항 픽업 계획 등) | 45444 | 차세대위원장/이동원 | bar: 7월 4 to 8월 3
|  |  | 선물 준비 | 45444 | 차세대위원장/이동원 | bar: 7월 4 to 8월 3
|  | 진행 준비 | 강의 오프닝/클로징 진행자 선정 | 45444 | 기획부
| 레크 레이션 | 레크레이션 프로그램 확정 |  | 45413 | 기획부 | bar: 5월 1 to 7월 5
|  | 관련 준비물 준비(소품 등 필요 시) |  | 45413 | 기획부 | bar: 5월 1 to 7월 5
|  | 진행자 선정 |  | 45413 | 기획부 | bar: 5월 1 to 7월 5
|  | 상금 / 상품 |  | 45413 | 기획부 | bar: 5월 1 to 7월 5
| 무역게임 시뮬 레이션 | 방식/룰/data 확정 |  | 45383 | 임현준 | 45473 | bar: 4월 1 to 6월 5
|  | 마스터 섭외 또는 자체 선정 |  | 45383 | 임현준 | 45473 | bar: 4월 1 to 6월 5
|  | 진행요원 교육 준비 |  | 45383 | 기획부/임현준 | 45473 | bar: 4월 1 to 6월 5
|  | 오리엔테이션 준비 |  | 45383 | 기획부/임현준 | 45473 | bar: 4월 1 to 6월 5
|  | 기타 준비물 준비 |  | 45383 | 기획부/임현준 | 45473 | bar: 4월 1 to 6월 5
|  | 상금 |  | 45383 | 기획부/임현준 | 45473 | bar: 4월 1 to 6월 5
| 수료식 | VIP 섭외/안내 | 폐회사 |  | 차세대위원회 | bar: 7월 1 to 7월 5
|  |  | 진행자 선정 |  | 기획부 | bar: 7월 1 to 7월 5
|  |  | 기장 선출 |  | 기획부 | bar: 8월 4 to 8월 5
|  |  | 수료식 리허설 준비 |  | 운영부 | bar: 8월 1 to 8월 3
|  |  | 식순/시나리오 |  | 기획부 | bar: 7월 1 to 7월 5
|  |  | ppt 자료 및 영상 |  | 홍보부 | bar: 7월 1 to 8월 2
|  |  | 수료증/뱃지 준비 |  | 관리부 | bar: 7월 1 to 8월 2
| 만찬 | 참가비/찬조금 접수 |  |  | 차세대집행부 | bar: 8월 3 to 8월 4
|  | 숏폼 경진대회 시상 준비 (진행 시) |  |  | 차세대집행부 | [25 empty] | 삭제 | bar: 8월 3 to 8월 4
|  | 식당 결제 |  |  | 차세대집행부 | bar: 8월 3 to 8월 4
| 체크 아웃 | 숙소 키 반납 확인 |  |  | 관리부 | bar: 8월 3 to 8월 4
|  | late checkout, 숙박 연장, 짐 보관 등 호텔과 커뮤 |  |  | 관리부 | bar: 8월 3 to 8월 4
|  | 버스 안내 |  |  | 관리부 | bar: 8월 3 to 8월 4
|  | 호텔 정산 |  |  | 관리부 | bar: 8월 3 to 8월 4
Note on E64: ====== ID#AAACD8pIT44 Unknown Author (2026-07-26 04:04:08) - 간단 리스트 / Grab 주소 / - 마사지 / MOA / 한국식당 / 필리핀 식당